|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Утверждаю** |  | **Утверждаю** |
| Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли  Российской Федерации |  | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |
|  |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Мантуров** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **М.Ш. Хуснуллин** |
|  |  |  |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |
|  |  |  |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**ПО РАЗВИТИЮ ЛИФТОВОЙ ОТРАСЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

| Наименование мероприятия | | Вид документа | Ожидаемый результат | Срок | Исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Стимулирование региональных программ капитального ремонта, финансовая поддержка производителей лифтового оборудования,**  **повышение спроса на российскую продукцию** | | | | |
| 1.1 | Обеспечить продление срока эксплуатации лифтов (пункт 5.5. статьи 6 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»  (ТР ТС 011/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824. | Решение Совета Евразийской экономической комиссии. | Обеспечение продление срока эксплуатации лифтов. | IV квартал 2024 г. | Минстрой России,  Минпромторг России,  Минфин России,  Минэкономразвития России |
| 1.2 | Подготовка предложений по созданию и запуску механизма льготного кредитования/факторинга заводов-производителей лифтового оборудования на исполнение контрактов по замене лифтового оборудования в рамках программ капитального ремонта в многоквартирных домах. | Доклад в Правительство Российской Федерации | Уменьшение стоимости лифтового оборудования в контрактах  на замену лифтов  с рассрочкой/отсрочкой платежа;  Расширение производства лифтового оборудования  в Российской Федерации;  Снижение финансовой нагрузки заводов изготовителей. Ускоренная замена лифтов, отработавших нормативный срок, на объектах социальной инфраструктуры. Снижение финансовой нагрузки  на федеральный и региональные бюджеты. | IV квартал 2024 г. | Минпромторг России,  Минстрой России,  Минфин России,  Минэкономразвития России  ФАС России |
| 1.3 | Подготовка предложений по расширению механизма инфраструктурных облигаций АО «[ДОМ.РФ](https://xn--d1aqf.xn--p1ai/)» и иных институтов развитияс целью привлечения субъектами Российской Федерации средств на замену лифтов. | Доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2024 г. | Минстрой России,  АО «ДОМ.РФ» и иные институты развития,  Фонд развития территорий,  Минпромторг России,  Минфин России  ФАС России |
| 1.4 | Подготовка предложений по установлению ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 0% при выполнении работ (услуг) по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений и сопутствующую ему реализацию серийно изготавливаемых лифтов российского производства, в целях реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. | Доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2024 г. | Минфин России,  ФНС России,  Минпромторг России,  Минэкономразвития России  ФАС России |
| 1.5 | Подготовка предложений по установлению обязательного требования о включении в задание на проектирование и в проектную документацию условия об использовании лифтов российского производства при строительстве, капитальном ремонте (реконструкции, модернизации) объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных средств или средств компаний с государственным участием. | Доклад в Правительство Российской Федерации | Повышение спроса на российскую лифтовую продукцию. | IV квартал 2024 г. | Минстрой России,  Минпромторг России,  Минфин России,  ФАС России |
| **2** | **Обеспечение безопасности производства, поставок, монтажа и эксплуатации лифтов** | | | | |
| 2.1. | Подготовка предложений по восстановлению полномочий Ростехнадзора по проведению плановых проверок по результатам анализа данных мониторинга аварийности лифтов, введенных в эксплуатацию без участия представителей Ростехнадзора по итогам 2023 г. | Доклад в Правительство Российской Федерации | Повышение качества и безопасности эксплуатации лифтового оборудования. | III квартал 2024 г. | Ростехнадзор,  Минстрой России,  Минпромторг России,  Минэкономразвития России,  экспертное сообщество |
| 2.2. | Подготовка предложений по расширению полномочий Ростехнадзора в части участия представителей Ростехнадзора при вводе лифтов в эксплуатацию после замены по результатам анализа данных мониторинга реализации полномочий Ростехнадзора в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. № 1744 по итогам 2024 г. | Доклад в Правительство Российской Федерации | I  квартал 2025 г. | Минпромторг России,  Ростехнадзор,  Минстрой России,  Минэкономразвития России,  экспертное сообщество |
| 2.3. | Подготовка предложений по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. № 1744 в части установления обязательных требований об использовании в процессе эксплуатации оригинальных запасных частей и компонентов, или запасных частей и компонентов, прошедших оценку органа сертификации.  Подготовка предложений по внесению изменений в ТР ТС 011/2011 в части обязательного включения в приложение к сертификату соответствия перечня взаимозаменяемых узлов безопасности и компонентов лифта. | Доклад в Правительство Российской Федерации | Повышение безопасности эксплуатации лифтового оборудования. | III квартал 2024 г. | Минпромторг России,  Ростехнадзор,  Минстрой России,  Минэкономразвития России,  Росаккредитация,  ФАС России,  экспертное сообщество |
| 2.4. | Подготовка предложений по повышению требований к владельцам объекта и специализированным организациям, осуществляющих работы по монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту лифтов, а также аварийно-техническому обслуживанию объекта. | Доклад в Правительство Российской Федерации | Повышение безопасности  и качества работ по монтажу, замене, пуско-наладке, техническому и аварийно-техническому обслуживанию лифтов. Повышение безопасности пользования лифтами для населения. | III квартал 2024 г. | Минпромторг России,  Ростехнадзор,  Минстрой России,  Минэкономразвития России,  ФАС России,  экспертное сообщество |
| **3.** | **Загрузка производственных мощностей российских лифтовых заводов** | | | | |
| 3.1. | Наполнение реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, отечественными производителями лифтового оборудования в количестве достаточном, в том числе для обеспечения потребности программ капитального ремонта. | Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. | Нахождение в реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, широкого круга российских производителей. | II квартал 2024 г. | Минпромторг России |
| 3.2. | Подготовка предложений по переходу на прямые закупки лифтов у заводов-изготовителей в рамках реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов. | Доклад в Правительство Российской Федерации | Повышение эффективности использования средств РПКР  на замену лифтов, обеспечение загрузки российских заводов. | II квартал 2024 г. | Минстрой России,  Минпромторг России,  Минэкономразвития России,  Минфин России,  Федеральное казначейство,  ФАС России |
| **4.** | **Цифровизация лифтовой отрасли** | | | | |
| 4.1. | Подготовка предложений по проведению эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных лифтовых узлов. | Доклад в Правительство Российской Федерации. | Повышение прозрачности эксплуатации лифтового оборудования;  Обеспечение своевременного планирования технического обслуживания и ремонта на всем жизненном цикле;  Повышение безопасности эксплуатации лифтового оборудования;  Поддержание в актуальном состоянии данных о техническом состоянии лифта, проведенных регламентных работах. | IV квартал 2024 г. | Минпромторг России,  ООО «Оператор-ЦРПТ»,  экспертное сообщество |
| 4.2. | Подготовка предложений по созданию цифрового сервиса для автоматизации мониторинга состояния лифтов и формирования предиктивной аналитики, включающего введение системы электронных паспортов на лифтовую продукцию и создание единого реестра объектов лифтового хозяйства. | Доклад в Правительство Российской Федерации. |  |  | Минстрой России,  Минпромторг России,  Минэкономразвития России,  Росаккредитация,  Ростехнадзор,  АО «Электронный паспорт»,  АО «ДОМ.РФ»,  экспертное сообщество |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Согласовано** |  | **Согласовано** |
| Заместитель Министра промышленности  и торговли Российской Федерации |  | Первый заместитель Министра строительства  и жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федерации |
|  |  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.И. Иванов** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Ломакин** |
|  |  |  |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |